## Kế hoạch
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu bài toán quản lý bản quyền tác giả cho nhà sách trí tuệ | [5 empty] | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Nguyễn Trực Kiên |  | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900033 |  | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc
1 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | Mô tả bài toán và phân tích yêu cầu; yêu cầu chức năng; Thiết kế cơ sở dữ liệu; Cài đặt cơ sở dữ liệu
2 | 2025-02-22 | 2025-03-01 | Thiết kế giao diện người dùng cuối (FrontEnd + Giao diện backend)
3 | 2025-03-01 | 2025-03-08 | Code logic cho các chức năng phần backend / frontend
4 | 2025-03-08 | 2025-03-15 | Test ứng dụng; sửa lỗi; đóng gói và báo cáo
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+7
Từ ngày = [Đến ngày, row above]

## Bài toán
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu bài toán quản lý bản quyền tác giả cho nhà sách trí tuệ |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Nguyễn Trực Kiên | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900033 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Mô tả bài toán: Tìm hiểu bài toán quản lý bản quyền tác giả cho nhà sách trí tuệ
1. Giới thiệu bài toán
Quản lý bản quyền tác giả là một vấn đề quan trọng trong ngành xuất bản, đặc biệt là đối với các nhà sách. Việc này đảm bảo rằng các tác giả nhận được sự công nhận và thù lao xứng đáng cho công sức của họ, đồng thời giúp nhà sách tuân thủ các quy định pháp lý về bản quyền. Mục tiêu của bài toán là xây dựng một ứng dụng web hỗ trợ quản lý và tìm hiểu về bản quyền của một tác giả, giúp người dùng hiểu hơn về tác giả tác phẩm và hiểu hơn về vấn đề bản quyền.
2. Phạm vi và yêu cầu của hệ thống
Hệ thống gồm hai nhóm người dùng chính:
Người quản trị (Admin): Quản lý danh mục tác giả, tác phẩm, lưu trữ các thông tin về bản quyền của tác giả, tác phẩm
Người dùng (Khách hàng/Người quan tâm): Tìm kiếm, tra cứu thông tin tác giả, tác phẩm đọc thêm về các thông tin khác của các tác giả, tác phẩm.
Chức năng chính của ứng dụng:
1 | Quản lý bản quyền tác giả:
Thêm, sửa, xóa thông tin tác giả, tác phẩm.
Phân loại theo thể loại (theo các ngành nghề, theo độ tuổi, …).
Quản lý hình ảnh .
2 | Tìm kiếm và tra cứu tác giả, tác phẩm:
Tra cứu tác giả, tác phẩm theo tên.
Hiển thị thông tin chi tiết: hình ảnh, tác giả, tác phẩm.
4 | Quản lý bài viết về phong thủy cây cảnh:
Đăng tải các bài viết liên quan đến sách và tác giả.
Quản lý nội dung bài viết (thêm, sửa, xóa).

## Phân tích yêu cầu chức năng
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu bài toán quản lý bản quyền tác giả cho nhà sách trí tuệ |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Nguyễn Trực Kiên | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900033 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
A. Chức năng khách hàng
1. Trang chủ
Hiển thị thông tin về trang web Bài viết giới thiệu
2. Menu sản phẩm
Danh sách tác giả, tác phẩm Lọc theo danh mục Tìm kiếm tác giả, tác phẩm theo tên
3. Hệ thống tài khoản người dùng
Đăng ký, đăng nhập Quản lý thông tin cá nhân
B. Chức năng quản trị viên (Admin)
1.Quản lý bài viết
Thêm, sửa, xem chi tiết, xóa bài viết.
2.Quản lý danh mục
Thêm, sửa, xóa danh mục.
3.Quản lý người dùng
Thêm, sửa, xóa , xem chi tiết người dùng.
C. Công Nghệ Sử dụng
Backend: Java
Frontend: ReactJS
Database: SQL Server

## Thiết kế CSDL
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu bài toán quản lý bản quyền tác giả cho nhà sách trí tuệ |  |  |  |  | [42]
1 | Sinh viên thực hiện | Nguyễn Trực Kiên | Bắt đầu | 2025-02-15
2 | Mã số | 2210900033 | Kết thúc | 2025-02-19
3 | Khóa | K22CNT3
4 | Giảng viên hướng dẫn | Ths. Trịnh Văn Chung
Cơ sở dữ liệu: ntk_QLBQ
Các bảng của cơ sở dữ liệu |  | Tổng: 7 bảng
Bảng: ntk_TacGia
ntk_MaTacGia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ntk_TenTacGia VARCHAR(100) NOT NULL, ntk_ThongTinLienHe TEXT DEFAULT NULL
Bảng: ntk_Sach
ntk_MaSach INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ntk_TieuDe VARCHAR(255) NOT NULL, ntk_ISBN VARCHAR(13) DEFAULT NULL, ntk_Gia DECIMAL(10,2) NOT NULL, ntk_MaTacGia INT DEFAULT NULL, ntk_MaNhaXuatBan INT DEFAULT NULL, UNIQUE KEY UQ_ntk_Sach_ntk_ISBN (ntk_ISBN), FOREIGN KEY (ntk_MaTacGia) REFERENCES ntk_TacGia(ntk_MaTacGia) ON DELETE SET NULL, FOREIGN KEY (ntk_MaNhaXuatBan) REFERENCES ntk_NhaXuatBan(ntk_MaNhaXuatBan) ON DELETE SET NULL
Bảng: ntk_NhaXuatBan
ntk_MaNhaXuatBan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ntk_TenNhaXuatBan VARCHAR(100) NOT NULL, ntk_DiaChi TEXT DEFAULT NULL
Bảng: ntk_KhachHang
ntk_MaKhachHang INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), ntk_TenKhachHang NVARCHAR(100) NOT NULL, ntk_Email NVARCHAR(100), ntk_SoDienThoai NVARCHAR(15)
Bảng: ntk_QuanTriVien
ntk_MaQuanTriVien INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ntk_TenQuanTriVien VARCHAR(100) NOT NULL, ntk_Email VARCHAR(100) NOT NULL, ntk_MatKhau VARCHAR(255) NOT NULL, UNIQUE KEY UQ_ntk_QuanTriVien_ntk_Email (ntk_Email)
Bảng: ntk_BaiViet
ntk_MaBaiViet INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ntk_TieuDe VARCHAR(255) NOT NULL, ntk_NoDung TEXT NOT NULL, ntk_MaQuanTriVien INT DEFAULT NULL, ntk_NgayXuatBan DATE NOT NULL, ntk_TheLoai VARCHAR(100) DEFAULT NULL, ntk_HinhAnh VARCHAR(255) DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (ntk_MaQuanTriVien) REFERENCES ntk_QuanTriVien(ntk_MaQuanTriVien) ON DELETE SET NULL
Bảng: ntk_ChiTietBaiViet
ntk_MaChiTietBaiViet INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, ntk_MaBaiViet INT DEFAULT NULL, ntk_MaSach INT DEFAULT NULL, FOREIGN KEY (ntk_MaBaiViet) REFERENCES ntk_BaiViet(ntk_MaBaiViet) ON DELETE SET NULL, FOREIGN KEY (ntk_MaSach) REFERENCES ntk_Sach(ntk_MaSach) ON DELETE SET NULL

## Công việc thực hiện
ĐỀ TÀI: Tìm hiểu bài toán quản lý bản quyền tác giả cho nhà sách trí tuệ | [59 empty] | [42]
| Mốc Milestone chính | Ngày
1 | Lập kế hoạch | 1
2 | Mô tả bài toán | 1 |  | Bắt đầu | Ngày bắt đầu | 2025-02-15
3 | Phân tích yêu cầu chức năng | 1 |  | Kết thúc |  | 2025-03-17
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1 |  |  | Hiển thị theo | Daily
5 | Xây dựng trang quản trị | 1 |  | Mã | Display Period: | 5 | time axis 2025-02-19 to 2025-04-14
6 | Xây dựng trang người dùng | 1 |  | Mã nguồn (Link GitHub) | [7 empty] | 19 Feb '25 | 20 Feb '25 | 21 Feb '25 | 22 Feb '25 | 23 Feb '25 | 24 Feb '25 | 25 Feb '25 | 26 Feb '25 | 27 Feb '25 | 28 Feb '25 | 1 Mar '25 | 2 Mar '25 | 3 Mar '25 | 4 Mar '25 | 5 Mar '25 | 6 Mar '25 | 7 Mar '25 | 8 Mar '25 | 9 Mar '25 | 10 Mar '25 | 11 Mar '25 | 12 Mar '25 | 13 Mar '25 | 14 Mar '25 | 15 Mar '25 | 16 Mar '25 | 17 Mar '25 | 18 Mar '25 | 19 Mar '25 | 20 Mar '25 | 21 Mar '25 | 22 Mar '25 | 23 Mar '25 | 24 Mar '25 | 25 Mar '25 | 26 Mar '25 | 27 Mar '25 | 28 Mar '25 | 29 Mar '25 | 30 Mar '25 | 31 Mar '25 | 1 Apr '25 | 2 Apr '25 | 3 Apr '25 | 4 Apr '25 | 5 Apr '25 | 6 Apr '25 | 7 Apr '25 | 8 Apr '25 | 9 Apr '25 | 10 Apr '25 | 11 Apr '25 | 12 Apr '25 | 13 Apr '25 | 14 Apr '25
WBS | CÔNG VIỆC | CHỦ TRÌ | PHỐI HỢP | NỘI DUNG | TIẾN ĐỘ | DỰ KIẾN BẮT ĐẦU | DỰ KIẾN KẾT THÚC | SỐ NGÀY DỰ KIẾN | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | NGÀY KẾT THÚC THỰC TẾ | SỐ NGÀY THỰC TẾ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
1
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 10
[6 empty] | 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2
[6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 3
[6 empty] | 2025-02-20 | 2025-02-25 | 5
[6 empty] | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 3
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-28 | 2025-02-28
[6 empty] | 2025-02-13 | 2025-02-23 | 10
[6 empty] | 2025-02-23 | 2025-02-26 | 3
[6 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-01 | 3
[6 empty] | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 1
[6 empty] | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 2
[6 empty] | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 1
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-05
[6 empty] | 2025-03-05 | 2025-03-10 | 5
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-10
[6 empty] | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 10
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
[6 empty] | 2025-03-20 | 2025-03-20
2025-03-20

## I.FrontEnd
STT | Danh mục | Time(giờ) | Thực tế | Trạng thái | Giải pháp | Link
I | FRONTEND
1 | 0 | 16 |  |  |  | https://drive.google.com/drive/folders/1t5DyYdUyvTU6yKlR8SxjCNWCpKwP7nzW?usp=sharing

## II.Backend
STT | Danh mục | Time(giờ) | Trạng thái | Giải pháp

## II.Members
Project Name: ….
Project Team: DEV-PDU
WBS | Task | Priority | Chủ trì | Phối hợp | OutPut | P.An Thực hiện | Người kiểm tra | Tình trạng | Tình trạng test |  | Ghi chú | Prede cessor | Start | End | Cal. Days | % Done
[9 empty] | Lần test | Kết quả
0%